| 项目名称 | 基于DeepSeek的全流程健康管理系统 |
| --- | --- |
| 密级 | 内部 |

仅供收件方查阅

| 项目编号 | HMS-2026-001 | 版本 | V1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档编号 | HMS-SPP-001 |  |  |  |

基于DeepSeek的全流程健康管理系统

软件项目计划

| 拟制 | 赵博涵 | 日期 | 2026-06-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人 | 王家明 | 日期 | 2026-06-02 |
| 批准 | 肖金鑫 | 日期 | 2026-06-02 |

武汉学链科技有限公司

版权所有  不得复制

Revision Record

修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID /Defect ID CR/Defect号 | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-02 | V1.0 |  | 全部 | 初稿创建 |

Catalog

目  录

1	项目简介

2	交付件

3	WBS 工作任务分解

4	项目甘特图

1 项目简介

项目名称：基于DeepSeek的全流程健康管理系统

项目背景：随着人们健康意识的提升和慢性病发病率的上升，智能化的健康管理工具成为刚需。当前市场上的健康管理应用存在功能单一、AI能力不足、体检服务割裂、数据孤岛等问题。

项目目标：融合DeepSeek大模型与医疗健康数据，构建覆盖血糖管理、健康咨询、体检优化、疾病预警的全流程智能健康管理体系。

技术架构：前后端分离架构（Vue 3 + Spring Boot + FastAPI + DeepSeek API）

开发周期：3周（2026-06-02 至 2026-06-22）

2 交付件

| S.No. | Deliverable 交付件 |
| --- | --- |
| 01 | 项目立项报告 |
| 02 | 项目计划（简版） |
| 03 | 需求规格说明书 |
| 04 | 系统设计说明书 |
| 05 | 项目最终代码 |
| 06 | 项目介绍PPT |
| 07 | 项目关闭总结报告 |
| 08 | 个人总结 |

3 WBS 工作任务分解

| 序号 | 工作包 | 工作量 （人天） | 前置任务 | 任务易难度 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 1 |  | 易 | 赵博涵 |
| 2 | 项目规划 | 1 | 1 | 易 | 王家明 |
| 3 | 需求分析 | 5 | 2 | 中 | 姜昊 |
| 4 | 需求评审 | 1 | 3 | 易 | 肖金鑫 |
| 5 | 系统设计 | 5 | 4 | 中 | 赵博涵 |
| 6 | 设计评审 | 1 | 5 | 易 | 王家明 |
| 7 | 模块1实现及测试 （用户管理+健康档案） | 3 | 6 | 中 | 姜昊 |
| 8 | 模块2实现及测试 （血糖管理+AI健管师） | 5 | 7 | 难 | 肖金鑫 |
| 9 | 模块3实现及测试 （体检优化+疾病预警） | 4 | 8 | 难 | 赵博涵 |
| 10 | 系统测试 | 3 | 9 | 中 | 王家明 |
| 11 | 项目验收 | 2 | 10 | 易 | 姜昊 肖金鑫 |
|  | 工作量总计（人天）：30人天 |  |  |  |  |

4 项目甘特图

| 编号 | 任务名称 | 工期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目规划 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 需求分析 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 需求评审 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 系统设计 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设计评审 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 模块1实现及测试 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 模块2实现及测试 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 模块3实现及测试 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 系统测试 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 项目验收 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：蓝色色块表示任务执行时间段，每个编号对应6月的日期。